## Slide 1: INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ VOLTE ALLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE 2014/20 FESR
Comitato di sorveglianza
Aosta, 27 novembre 2024
PR VALLE D’AOSTA FESR 2021-2027

## Slide 2: STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20
Quadro di sintesi dell’avanzamento finanziario
Dati al 31/10/2024
Dotazione complessiva: € 64.350.950,00
Impegni ammessi: € 66.055.702,21
Pagamenti: € 61.209.175,42
Progetti selezionati: 437
Costo ammesso: € 68.466.341,79

## Slide 3: STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20
Avanzamento finanziario per Asse al 31/10/2024
Asse |  | Dotazione finanziaria | Costi ammessi | Impegni ammessi | Pagamenti ammessi | Avanzamento relativo sul Programma (%) |  | Numero progetti
 |  | [a] | [b] | [c] | [d] | [c]/[a] | [d]/[a] | 
1 | RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE | 20.400.000,00 € | 20.230.909,09 € | 19.197.687,04 € | 17.778.365,58 € | 94,11% | 87,15% | 83
2 | MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME | 17.900.000,00 € | 16.302.888,02 € | 16.302.888,02 € | 16.064.736,11 € | 91,08% | 89,75% | 7
3 | ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI | 7.000.000,00 € | 8.537.189,17 € | 7.656.664,47 € | 6.810.208,44 € | 109,38% | 97,29% | 301
4 | SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI | 3.200.000,00 € | 4.955.616,45 € | 4.744.829,22 € | 4.456.919,93 € | 148,28% | 139,28% | 14
5 | TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE | 14.310.950,00 € | 16.149.066,65 € | 15.922.058,88 € | 14.479.942,14 € | 111,26% | 101,18% | 8
6 | ASSISTENZA TECNICA | 1.540.000,00 € | 2.290.672,41 € | 2.231.574,58 € | 1.619.003,22 € | 144,91% | 105,13% | 24
 |  | 64.350.950,00 € | 68.466.341,79 € | 66.055.702,21 € | 61.209.175,42 € | 102,65% | 95,12% | 437

## Slide 4: STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
QUOTA UE
 | A | B | D
Asse | Dotazione Totale | di cui quota UE | di cui spesa certificata quota UE
1 | 20.400.000,00 € | 10.200.000,00 € | 11.633.401,24 €
2 | 17.900.000,00 € | 8.950.000,00 € | 8.878.853,70 €
3 | 7.000.000,00 € | 3.500.000,00 € | 4.574.536,64 €
4 | 3.200.000,00 € | 1.600.000,00 € | 2.047.960,56 €
5 | 14.310.950,00 € | 7.155.475,00 € | 8.199.976,42 €
AT | 1.540.000,00 € | 770.000,00 € | 931.838,77 €
TOTALE | 64.350.950,00 € | 32.175.475,00 € | 36.266.567,33 €

## Slide 5: STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20
PROSPETTIVE DI CHIUSURA
CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2014/20 | 
ADEMPIMENTI | TEMPISTICHE
Presentazione da parte dell’AdG dell’ultima proposta di certificazione | entro lunedì 31/03/2025
Presentazione da parte dell’AdC della domanda di pagamento finale sul sistema SFC | entro mercoledì 30/04/2025
Presentazione da parte dell'AdG della bozza di Relazione di Attuazione Finale | entro lunedì 25/08/2025
Presentazione da parte dell’AdG della dichiarazione di affidabilità e della sintesi annuale | entro venerdì 24/10/2025
Invio da parte dell’AdC del pacchetto dei Conti finali alla CE | entro lunedì 24/11/2025

## Slide 6
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Comitato di sorveglianza 27 novembre 2024
PR VALLE D’AOSTA FESR 2021-2027