## Slide 1
Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027
A cura dell’Ing. Roberto MADDALENA
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente
7.1.b Informativa su progetti avviati e di futura realizzazione interventi OP2 - Adattamento ai cambiamenti climatici -
Obiettivo specifico: RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027
Bard, 20 novembre 2025

## Slide 2
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025
Obiettivo specifico: RSO2.4.
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici
Azione b.iv.1)
Interventi per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi di natura idrogeologica
Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici
per complessivi
Interventi di adattamento ai cambiamenti climatici
per complessivi

## Slide 3
Interventi per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi di natura idrogeologica
Realizzazione di opere di difesa da inondazioni per complessivi Euro 2.500.000,00
Gestione dei rischi idrogeologici per complessivi euro 6.000.000,00
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 4
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025
Realizzazione di opere di difesa da inondazioni per complessivi Euro 2.500.000,00
Sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Comboé nei comuni di Pollein e Charvensod e del torrente Val Moudzou in comune di Pollein: a seguito dell’approvazione a novembre 2024 del progetto esecutivo degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Comboé, per un importo di Euro 1.230.000, ad aprile 2025 dopo l’approvazione della decisione a contrarre, è stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando, per l’affidamento dei lavori, per un importo complessivo dell’appalto pari a euro 1.230.000, la stessa si è conclusa a luglio con l’approvazione, da parte della SUA, sia della proposta di aggiudicazione, sia dell’aggiudicazione immediatamente efficace all’operatore economico individuato, per un importo pari a complessivi netti Euro 730.831,70. Dopo la presa d’atto dell’aggiudicazione dei lavori di settembre, a ottobre è stato stipulato il contratto con l’operatore economico e a novembre è stato consegnato il cantiere. Parallelamente a novembre 2025 è stata approvata la decisione a contrarre ed il relativo affidamento diretto del servizio di coordinamento della sicurezza per complessivi lordi Euro 15.084,43.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 27 novembre 2023 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Val-Moudzou nei comuni di Pollein e Brissogne, per un importo complessivo pari a Euro 2.070.000,00 (di cui Euro 800.000,00 di risorse regionali), e con Decreto n. 274 del 20 giugno 2024 è stata approvata l’intesa con i comuni di Pollein e Brissogne, ex art. 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, per la realizzazione degli interventi. La progettazione esecutiva dovrà essere approvate entro fine 2025.
Interventi per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi di natura idrogeologica

## Slide 5
Gestione dei rischi idrogeologici per complessivi Euro 6.000.000,00
Territorio comunale di Pontboset: a giugno 2025, è stato approvato l’aumento del costo ammesso del progetto, che è passato da Euro 2.500.000 a Euro 3.500.000, resosi necessario a seguito delle nuove valutazioni geologiche di rischio eseguite successivamente al crollo lapideo, che ha interessato la strada di Pontboset, a maggio 2024, e che ha comportato un aumento del perimetro di intervento del progetto. A novembre 2025 è stato dato avvio alla concertazione pre gara della procedura di affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica e economica ed esecutiva, nonché della redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un ammontare complessivo pari a Euro 428.621,64.
Strada romana delle Gallie: per il progetto che presenta un costo ammesso di Euro 2.500.000, è in corso di approvazione l’aggiudicazione immediatamente efficace dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica e economica ed esecutiva, nonché della redazione della relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un ammontare complessivo pari a circa Euro 201.000.
Interventi per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi di natura idrogeologica
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 6
Interventi di adattamento ai cambiamenti climatici
Azioni di adattamento al cambiamento climatico a livello locale in attuazione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti
Prevenzione dei rischi in un contesto di cambiamento climatico – tecniche di monitoraggio e di rilevamento dei parametri ambientali per il monitoraggio territoriale
Temi principali:
Rischi glaciali e periglaciali
Gestione delle risorse idriche
Uso delle risorse idriche
Temi principali:
Monitoraggio dell’evoluzione degli ambiti montani e dei corpi idrici
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 7
Azioni di adattamento al cambiamento climatico a livello locale in attuazione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti
Interventi di adattamento ai cambiamenti climatici
“Implementazione di un sistema delle conoscenze delle fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano ai fini della loro salvaguardia alla luce dei cambiamenti climatici in atto”: Progetto approvato nel 2024, per Euro 1.400.000. A seguito della stipula della Convenzione tra Regione e BIM a ottobre 2024, nel corso del 2025 il BIM ha espletato la procedura di affidamento del servizio per l’attuazione del Progetto, per un importo complessivo lordo di Euro 1.399.672,76, andando a contrattualizzare, nel mese di luglio, 9 operatori economici.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 in data 24 febbraio 2025 è stato approvato il finanziamento, per complessivi Euro 1.600.000, del Progetto “Glarisk CC - Rischi Glaciali e Periglaciali in Valle d’Aosta: azioni conoscitive, di ricerca e di monitoraggio”, che vede come soggetti attuatori la SO Attività geologiche, FMS, ARPA, FCF e CNR-IRPI. A seguito della stipula delle convenzioni, tutti gli attuatori hanno ricevuto l’anticipo e hanno dato inizio alle attività finalizzate allo sviluppo di scenari di pericolo/rischio a supporto delle strategie e piani di gestione del territorio, in ambito glaciale e periglaciale.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 8
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 855 del 7 luglio 2025 è stato approvato il finanziamento, per complessivi Euro 1.000.000, del Progetto “GEOTHERMALP: strategia di sfruttamento del potenziale geotermico in Valle d’Aosta” volto all’esplorazione della possibilità di sfruttamento del flusso geotermico endogeno di temperatura intermedia, causato dai cambiamenti climatici. La SO attività geologiche nel mese di novembre ha stipulato una Convenzione con il Politecnico di Torino per un importo di complessivi Euro 180.000 e sta procedendo con le indagini geofisiche esplorative della zona di Saint-Vincent/Chatillon.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 9
Prevenzione dei rischi in un contesto di cambiamento climatico – tecniche di monitoraggio e di rilevamento dei parametri ambientali per il monitoraggio territoriale
Interventi di adattamento ai cambiamenti climatici
Il Progetto “The Chain Project”, finanziato per un importo complessivo di Euro 500.000, mira a sviluppare ed applicare metodi di definizione di scenari di pericolo/rischio valanghivo in tempo reale a supporto della stesura del Bollettino neve e valanghe, del Bollettino di criticità per valanghe e dei processi decisionali delle Commissioni Locali Valanghe. Dopo l’approvazione del finanziamento e la sottoscrizione della relativa Convenzione tra Regione e Fondazione Montagna sicura, nel corso del 2025 si è proceduto al reclutamento del personale, e il progetto ha visto concludersi sia la procedura di affidamento del servizio di ricerca scientifica con SLF di Davos che quello concernente lo Snow Pack. In ottobre è stata inoltrata la prima rendicontazione.
Il Progetto “Detezione e monitoraggio di fenomeni valanghivi e di colata detritica (IOT)”, finanziato per un importo di Euro 680.210, che vede come soggetto Beneficiario la SO Interventi Operativi, è volto a studiare ed implementare soluzioni sperimentali e innovative di detezione e monitoraggio di tipo non strutturale per mitigare il rischio dei fenomeni valanghivi e di colata detritica che possono interferire con la rete viabile regionale e/o locale, mediante strumenti e sensori sviluppati all’interno del progetto, basati su tecnologie Internet of Things (IoT), facilmente installabili e rimpiazzabili in caso di danneggiamento. Il progetto è in stato di realizzazione ed è stata già inoltrata una prima rendicontazione ad ottobre 2025.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 10
E’ in fase di predisposizione il Progetto Altair con soggetto attuatore la SO Attività geologiche, per un costo previsto di Euro 610.000, per realizzare una piattaforma mobile per il monitoraggio dei dissesti di versante, localizzabile praticamente in qualsiasi zona della Regione in caso di necessità e in situazioni in cui si rende necessario un monitoraggio provvisorio a seguito di frane. La piattaforma potrà ospitare sistemi per il monitoraggio di tipo “remote”, quindi stazione totale o radar interferometrico, attrezzature per la geolocalizzazione e la prima elaborazione dei dati, fotogrammetria e rilievi con drone + RAR + Doppler.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025
E’ in fase di predisposizione il Progetto “ACQUASAX”, per un importo pari a Euro 509.790 finalizzato sia alla valorizzazione del potenziale delle risorse idriche sotterranee della dorsale del Mont de la Saxe in vista di un loro sfruttamento a fini idropotabili, sia allo studio di interventi di emungimento delle acque con lo scopo di drenare il versante rallentando l’evoluzione del fenomeno franoso. Si valuterà, inoltre, la possibilità di realizzare un intervento che funga da primo lotto funzionale della galleria di bypass-dreno il cui progetto preliminare è stato approvato con DGR n. 389/2025.

## Slide 11
Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027
Bard, 20 novembre 2025