## Ord
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 124/2023 (dal 01/2026 – al 06/2026)
Assegnazione ordinaria FSC - Riepilogo per area tematica e settore d’intervento
AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | NUMERO INTERVENTI | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | IMPEGNI FSC 21-27 | % IMPEGNI | PAGAMENTI FSC 21-27 | % PAGAM.
|  |  |  | a | b | c=b/a | d | e=d/a
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01-RICERCA E SVILUPPO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02-STRUTTURE DI RICERCA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01-INDUSTRIA E SERVIZI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.02-TURISMO E OSPITALITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.03-AGRICOLTURA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.04-COMPETENZE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | 1 | 6000000 | 6000000 | 214571.79 | 3.576% | 214571.79 | 3.576%
04-ENERGIA | 04.02-ENERGIA RINNOVABILE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.03-RETI E ACCUMULO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02-RISORSE IDRICHE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03-RIFIUTI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04-BONIFICHE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.06-RISORSE IDRICHE (DEPURAZIONE) | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.02-ATTIVITÀ CULTURALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01-TRASPORTO STRADALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02-TRASPORTO FERROVIARIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03-TRASPORTO MARITTIMO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.04-TRASPORTO AEREO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05-MOBILITÀ URBANA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.06-LOGISTICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.02-EDILIZIA PRIVATA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ | 09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.01-STRUTTURE SOCIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.04-ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | 1 | 20550000 | 20550000 | 1445699.14 | 7.035% | 610095.44 | 2.969%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 1 | 13000000 | 6184948.36 | 0 | 0% | 0 | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.01-RAFFORZAMENTO PA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02-ASSISTENZA TECNICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
ND | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
Totale |  | 3 | 39550000 | 32734948.36 | 1660270.93 | 5.072% | 824667.23 | 2.519%

## Ord criticità
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 124/2023 (dal 01/2026 – al 06/2026)
Assegnazione ordinaria FSC - Interventi in ritardo di attuazione
Anagrafica | [6 empty] | Cronoprogramma procedurale |  | Cronoprogramma finanziario
ID | CUP | TITOLO | AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | Target programmato per il semestre 1/2026 | Valore conseguito per il semestre 1/2026 | Target previsionale anno 2026 | Valore effettivo al semestre 1/2026 | MOTIVAZIONE RITARDO e AZIONI DA INTRAPRENDERE
FSCRI_RI_1060 | B63F24000010001 | Realizzazione infrastruttura civile - Centrale per energia da fonti rinnovabili per immobili regionali | 04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | 6000000 | 6000000 | Approvazione PFTE | - | 0 | 214571.79 | Permanenza di numerosi elementi di complessità nello studio costi‑benefici trasmesso dal soggetto attuatore SIV (dimensionamento della centrale tecnologica, dotazione impiantistica, sostenibilità economico‑gestionale), che richiedono ulteriori approfondimenti amministrativi, gestionali ed energetici non compatibili con il rispetto del cronoprogramma di spesa;
FSCRI_RI_1049 | B68H23015800008 | Realizzazione di uno studentato da destinare a residenza universitaria – Palazzo Cogne | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 13000000 | 6184948.36 | Sottoscrizione contratto con l'OE e convenzione attuativa tra la Regione e il beneficiario - Avvio PFTE | - | 0 | 0 | Rallentamenti dell’iter amministrativo post‑aggiudicazione dovuti a: difficoltà dell’O.E. nel reperire polizze assicurative conformi ai requisiti di gara, in particolare per la copertura del rischio di mancato rinnovo; possibili effetti della sentenza CGUE del 05/02/2026 (C‑810/24, Urban Vision) sulla procedura; necessità di modificare la forma del contratto da pubblica amministrativa a scrittura privata; in corso la predisposizione dell’atto di approvazione delle determinazioni del RUP relative agli approfondimenti necessari per l’attuazione del progetto.

## Ord conclusi
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 124/2023 (dal 01/2026 – al 06/2026)
Assegnazione ordinaria FSC - Interventi conclusi
Anagrafica
ID | CUP | TITOLO | AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | PAGAMENTI FSC 21-27 | DATA CONCLUSIONE | ECONOMIE ACCERTATE | NOTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ord linee
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 124/2023 (dal 01/2026 – al 06/2026)
Assegnazione ordinaria FSC - Attuazione linee d’azione
Anagrafica
ID | TITOLO | AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA | AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | AVVIO DELLA PROCEDURA [MODALITÀ, DATA, ESTREMI ATTO, ECC.] | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA [MODALITÀ, DATA, ESTREMI ATTO, ECC.] | ESITO DELLA PROCEDURA [NUMERO PROGETTI SELEZIONATI, CODA GRADUATORIA, ECONOMIE, ECC.]

## Ant
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 124/2023 (dal 01/2026 – al 06/2026)
Assegnazione in anticipazione FSC - Riepilogo per area tematica e settore d’intervento
AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | NUMERO INTERVENTI | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | IMPEGNI FSC 21-27 | % IMPEGNI | PAGAMENTI FSC 21-27 | % PAGAM.
|  |  |  | a | b | c=b/a | d | e=d/a
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01-RICERCA E SVILUPPO | 1 | 950000 | 950000 | 949945.69 | 99.99% | 949945.69 | 99.99%
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02-STRUTTURE DI RICERCA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01-INDUSTRIA E SERVIZI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.02-TURISMO E OSPITALITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.03-AGRICOLTURA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.04-COMPETENZE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.02-ENERGIA RINNOVABILE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.03-RETI E ACCUMULO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02-RISORSE IDRICHE | 1 | 2949538.04 | 2949538.04 | 2949538.04 | 100% | 560162.94 | 18.99%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03-RIFIUTI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04-BONIFICHE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.06-RISORSE IDRICHE (DEPURAZIONE) | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.02-ATTIVITÀ CULTURALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01-TRASPORTO STRADALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02-TRASPORTO FERROVIARIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03-TRASPORTO MARITTIMO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.04-TRASPORTO AEREO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05-MOBILITÀ URBANA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.06-LOGISTICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.02-EDILIZIA PRIVATA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ | 09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.01-STRUTTURE SOCIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.04-ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | 1 | 360624.9 | 360624.9 | 357507.07 | 99.14% | 357507.07 | 99.14%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.01-RAFFORZAMENTO PA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02-ASSISTENZA TECNICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
ND | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
Totale |  | 3 | 4260162.94 | 4260162.94 | 4256990.8 | 99.93% | 1867615.7 | 43.84%

## Ant criticità
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 124/2023 (dal 01/2026 – al 06/2026)
Assegnazione in anticipazione FSC - Interventi in ritardo di attuazione
Anagrafica
ID | CUP | TITOLO | AREATEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | MOTIVAZIONE RITARDO e AZIONI DA INTRAPRENDERE

## Ant conclusi
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DL 124/2023 (dal 01/2026 – al 06/2026)
Assegnazione in anticipazione FSC - Interventi conclusi
Anagrafica
ID | CUP | TITOLO | AREATEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | PAGAMENTI FSC 21-27 | DATA CONCLUSIONE | ECONOMIE ACCERTATE | NOTE
PSC.01011.22XX.0.0001.PRT | E79J21002860003 | I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e di innovazione | 01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01-RICERCA E SVILUPPO | 950000 | 950000 | 949945.69 | 2025-03-31 | 54.31 | -
PSC.11012.22AG.0 | PRATT30165_VDA | Attrezzàti per formare – adeguamento laboratori formazione professionale | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | 360624.9 | 360624.9 | 357507.07 | 2025-03-28 | 3117.83 | -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0