## progetti
Anagrafica intervento (PARTE PRE-COMPILATA) | [11 empty] | Monitoraggio attuazione
ID PROGRAMMAZIONE | SEZIONE | TIPOLOGIA | AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA | MACROAREA | AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | IMPORTO RICHIESTO FDR 21-27 | CODICE LOCALE PROGETTO | IMPEGNI TOTALI | IMPEGNI AMMESSI FSC 21-27 | IMPEGNI AMMESSI FDR 21-27 | PAGAMENTI TOTALI | PAGAMENTI AMMESSI FSC 21-27 | PAGAMENTI AMMESSI FDR 21-27 | DATA INIZIO EFFETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA | DATA FINE EFFETTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA | DATA INIZIO EFFETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA | DATA FINE EFFETTIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA | DATA INIZIO EFFETTIVO ESECUZIONE | DATA FINE EFFETTIVA ESECUZIONE | NOTE
FSCRI_RI_1049 | Ordinaria | Intervento | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | Centro Nord | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | B68H23015800008 | REALIZZAZIONE DI UNO STUDENTATO DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA – PALAZZO COGNE IN AOSTA | 13000000 | 6184948.36 |  | NON ANCORA ASSEGNATO IN ATTESA SISTEMA INFORMATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Con PD n. 7783 in data 23/12/2025 si è provveduto a prendere atto dell'aggiudicazione del servizio a favore della S.G.R. REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT
FSCRI_RI_1056 | Ordinaria | Intervento | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | Centro Nord | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | B67G20000220002 | RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA FESTAZ IN AOSTA | 20550000 | 20550000 |  | NON ANCORA ASSEGNATO IN ATTESA SISTEMA INFORMATIVO | 1445699.14 | 1445699.14 | 0 | 610095.44 | 610095.44 | 0 | 2024-08-30 | 2025-06-03 | - | - | - | - | In data 12 giugno 2026 è stato rilasciato dal Comune di Aosta il permesso di costruire. L'avvio del servizio di progettazione esecutiva è previsto nella prima metà del mese di luglio, previa approvazione con DGR del progetto definitivo
FSCRI_RI_1060 | Ordinaria | Intervento | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | Centro Nord | 04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | B63F24000010001 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA CIVILE - CENTRALE PER ENERGIA FONTI RINNOVABILI PER IMMOBILI REGIONALI | 6000000 | 6000000 | 0 | NON ANCORA ASSEGNATO IN ATTESA SISTEMA INFORMATIVO | 214571.79 | 214571.79 | 0 | 214571.79 | 214571.79 | 0 | 2024-12-10 | - | - | - | - | - | -

## linee
Anagrafica linee d’azione
ID PROGRAMMAZIONE | SEZIONE | TIPOLOGIA | AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA | AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | IMPORTO RICHIESTO FDR 21-27