## del 25_23
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 (dal 07/2024 – al 12/2024)
Assegnazione ordinaria FSC - Riepilogo per area tematica e settore d’intervento
AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | NUMERO INTERVENTI | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | IMPEGNI FSC 21-27 | % IMPEGNI | PAGAMENTI FSC 21-27 | % PAGAM.
|  |  |  | a | b | c=b/a | d | e=d/a
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01-RICERCA E SVILUPPO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02-STRUTTURE DI RICERCA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01-INDUSTRIA E SERVIZI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.02-TURISMO E OSPITALITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.03-AGRICOLTURA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.04-COMPETENZE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | 1 | 6000000 | 6000000 | 105601.6 | 1.76% | 105601.6 | 1.76%
04-ENERGIA | 04.02-ENERGIA RINNOVABILE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.03-RETI E ACCUMULO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02-RISORSE IDRICHE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03-RIFIUTI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04-BONIFICHE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.06-RISORSE IDRICHE (DEPURAZIONE) | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.02-ATTIVITÀ CULTURALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01-TRASPORTO STRADALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02-TRASPORTO FERROVIARIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03-TRASPORTO MARITTIMO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.04-TRASPORTO AEREO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05-MOBILITÀ URBANA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.06-LOGISTICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.02-EDILIZIA PRIVATA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ | 09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.01-STRUTTURE SOCIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.04-ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | 1 | 20550000 | 20550000 | 1304627.9 | 6.349% | 118573.39 | 0.577%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 1 | 13000000 | 6184948.36 | 0 | 0% | 0 | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.01-RAFFORZAMENTO PA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02-ASSISTENZA TECNICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
ND | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
Totale |  | 3 | 39550000 | 32734948.36 | 1410229.5 | 4.308% | 224174.99 | 520366133%

## del 25_23 criticità
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 (dal 07/2024 – al 12/2024)
Assegnazione ordinaria FSC - Interventi in ritardo di attuazione
Anagrafica | [6 empty] | Cronoprogramma procedurale |  | Cronoprogramma finanziario
ID | CUP | TITOLO | AREATEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | Target programmato per il semestre 1/2025 | Target conseguito per il semestre 1/2025 | Target previsionale anno 2025 | Target effettivo al semestre 1/2025 | MOTIVAZIONE RITARDO e AZIONI DA INTRAPRENDERE
FSCRI_RI_1060 | B63F24000010001 | Realizzazione infrastruttura civile - Centrale per energia da fonti rinnovabili per immobili regionali | 04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | 6000000 | 6000000 | Conclusione PFTE | PTFE in corso | 470000 | 105601.6 | Analisi costi-benefici dell'intervento in corso. Tale analisi costituisce atto preliminare rispetto all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell’intervento. La Regione sta monitorando con attenzione l'iter procedurale.
FSCRI_RI_1056 | B67G20000220002 | Ristrutturazione per adeguamenti normativi dell’edificio scolastico sito in via Festaz in Aosta | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | 20550000 | 20550000 | Conclusione Progettazione definitiva | Progettazione definitiva in corso | 874000 | 118573.39 | Allungamento tempistiche di: - acquisizione dei pareri obbligatori sulla progettazione definitiva; - rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Aosta; - deroga urbanistica. La Regione sta monitorando con attenzione l'iter procedurale.
FSCRI_RI_1049 | B68H23015800008 | Realizzazione di uno studentato da destinare a residenza universitaria – Palazzo Cogne | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 13000000 | 6184948.36 | Sottoscrizione convenzione attuativa tra la Regione e il beneficiario - Avvio PFTE | In corso l'iter di approvazione e pubblicazione della gara per l'individuazione del beneficiario | 0 | 0 | Allungamento tempistiche nell'espletamento delle procedura di gara di individuazione del soggetto beneficiario che ritardano l'avvio della progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE). La Regione sta monitorando con attenzione l'iter procedurale.

## del 25_23 conclusi
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 (dal 07/2024 – al 12/2024)
Assegnazione ordinaria FSC - Interventi conclusi
Anagrafica
ID | CUP | TITOLO | AREATEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | PAGAMENTI FSC 21-27 | DATA CONCLUSIONE | NOTE

## del 79_21
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 (dal 07/2024 – al 12/2024)
Assegnazione in anticipazione FSC - Riepilogo per area tematica e settore d’intervento
AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | NUMERO INTERVENTI | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | IMPEGNI FSC 21-27 | % IMPEGNI | PAGAMENTI FSC 21-27 | % PAGAM.
|  |  |  | a | b | c=b/a | d | e=d/a
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01-RICERCA E SVILUPPO | 1 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 949945.69 | 99.99%
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02-STRUTTURE DI RICERCA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
02-DIGITALIZZAZIONE | 02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01-INDUSTRIA E SERVIZI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.02-TURISMO E OSPITALITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.03-AGRICOLTURA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.04-COMPETENZE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.02-ENERGIA RINNOVABILE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
04-ENERGIA | 04.03-RETI E ACCUMULO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02-RISORSE IDRICHE | 1 | 2949538.04 | 2949538.04 | 2949538.04 | 100% | 0 | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03-RIFIUTI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04-BONIFICHE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.06-RISORSE IDRICHE (DEPURAZIONE) | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
06-CULTURA | 06.02-ATTIVITÀ CULTURALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01-TRASPORTO STRADALE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02-TRASPORTO FERROVIARIO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03-TRASPORTO MARITTIMO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.04-TRASPORTO AEREO | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05-MOBILITÀ URBANA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.06-LOGISTICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.02-EDILIZIA PRIVATA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ | 09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.01-STRUTTURE SOCIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
10-SOCIALE E SALUTE | 10.04-ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMUNITÀ | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | 1 | 360624.9 | 360624.9 | 357507.07 | 99.14% | 357507.07 | 99.14%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.01-RAFFORZAMENTO PA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02-ASSISTENZA TECNICA | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
ND | ND | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
Totale |  | 3 | 4260162.94 | 4260162.94 | 4257045.11 | 99.93% | 1307452.76 | 130841033%

## del 79_21 dettagli
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 (dal 07/2024 – al 12/2024)
Assegnazione in anticipazione FSC – Dettaglio interventi
AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | IMPEGNI FSC 21-27 | % IMPEGNI | PAGAMENTI FSC 21-27 | % PAGAM.
[5 empty] | a | b | c=b/a | d | e=d/a
01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01-RICERCA E SVILUPPO | E79J21002860003 | I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e di innovazione | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 949945.69 | 99.99%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02-RISORSE IDRICHE | H91B97000000002 | Realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui idrici urbani al servizio dei comprensori dei Comuni di Nus, Fenis, Saint-Denis, Verrayes, Chambave | 2949538.04 | 2949538.04 | 2949538.04 | 100% | 0 | 0%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | PRATT30165_VDA | Attrezzàti per formare – adeguamento laboratori formazione professionale | 360624.9 | 360624.9 | 357507.07 | 99.14% | 357507.07 | 99.14%

## del. 79_21 conclusi
Accordo per la Coesione Regione Valle d’Aosta
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 (dal 07/2024 – al 12/2024)
Assegnazione in anticipazione FSC – Interventi conclusi
Anagrafica
ID | CUP | TITOLO | AREATEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | COSTO TOTALE | di cui: FSC 21-27 | PAGAMENTI FSC 21-27 | DATA CONCLUSIONE | NOTE
| E79J21002860003 | I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e di innovazione | 01-RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01-RICERCA E SVILUPPO | 950000 | 950000 | 949945.69 | 2025-03-31 | -
| PRATT30165_VDA | Attrezzàti per formare – adeguamento laboratori formazione professionale | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | 360624.9 | 360624.9 | 357507.07 | 2025-03-28 | -