## progetti
Anagrafica intervento (PARTE PRE-COMPILATA) | [10 empty] | Monitoraggio attuazione
ID PROGRAMMAZIONE | SEZIONE | TIPOLOGIA | AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA | AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | IMPORTO RICHIESTO FDR 21-27 | CODICE LOCALE PROGETTO | IMPEGNI TOTALI | IMPEGNI AMMESSI FSC 21-27 | IMPEGNI AMMESSI FDR 21-27 | PAGAMENTI TOTALI | PAGAMENTI AMMESSI FSC 21-27 | PAGAMENTI AMMESSI FDR 21-27 | DATA INIZIO EFFETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/PFTE | DATA FINE EFFETTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/PFTE | DATA INIZIO EFFETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA | DATA FINE EFFETTIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA | DATA INIZIO EFFETTIVO ESECUZIONE | DATA FINE EFFETTIVA ESECUZIONE | NOTE
FSCRI_RI_1060 | Ordinaria FSC | Intervento | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | 04-ENERGIA | 04.01-EFFICIENZA ENERGETICA | B63F24000010001 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA CIVILE - CENTRALE PER ENERGIA FONTI RINNOVABILI PER IMMOBILI REGIONALI | 6000000 | 6000000 | 0 | NON ANCORA ASSEGNATO in attesa Sistema REGIS gestionale | 105601.6 | 105601.6 | 0 | 105601.6 | 105601.6 | 0 | 2024-12-10 | - | - | - | - | -
FSCRI_RI_1056 | Ordinaria FSC | Intervento | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | B67G20000220002 | RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA FESTAZ IN AOSTA | 20550000 | 20550000 | 0 | NON ANCORA ASSEGNATO in attesa Sistema REGIS gestionale | 1304627.9 | 1304627.9 | 0 | 118573.39 | 118573.39 | 0 | 2021-06-29 | 2022-11-14 | - | - | - | -
FSCRI_RI_1049 | Ordinaria FSC | Intervento | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | 11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE | B68H23015800008 | REALIZZAZIONE DI UNO STUDENTATO DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA – PALAZZO COGNE IN AOSTA | 13000000 | 6184948.36 | 0 | NON ANCORA ASSEGNATO in attesa Sistema REGIS gestionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -

## linee
Anagrafica linee d’azione
ID PROGRAMMAZIONE | SEZIONE | TIPOLOGIA | AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA | AREA TEMATICA | SETTORE DI INTERVENTO | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC-FDR 21-27